## Sheet1
ID | Task Name | Start Date | Deadline | NoOfDays Pending | Total No Of Days | Due Date | Status | Assigned To
101 | Design Mockups | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2 | 15 | 2025-09-23 | In Progress | Priya
102 | Backend Setup | 2025-09-05 | 2025-09-20 | -3 | 15 | 2025-09-20 | Completed | Arjun
103 | API Integration | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 7 | 15 | 2025-09-25 | In Progress | Neha
104 | QA Testing | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 9 | 14 | 2025-09-25 | In Progress | Rohan
105 | Client Feedback | 2025-09-12 | 2025-09-28 | 5 | 16 | 2025-09-25 | In Progress | Meera
106 | Final Deployment | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 12 | 15 | 2025-09-25 | In Progress | Karthik
107 | Documentation | 2025-09-08 | 2025-09-22 | -1 | 14 | 2025-09-21 | Completed | Sneha
108 | UI Enhancements | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 6 | 15 | 2025-09-25 | In Progress | Dev
109 | Security Audit | 2025-09-16 | 2025-10-01 | 8 | 15 | 2025-09-25 | In Progress | Ayesha
110 | Marketing Prep | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 3 | 15 | 2025-09-24 | In Progress | Ravi